Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22+26+24+24):4=24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 x10 ngày = 60 người/ngày - Giảm trừ Sprint 5: Nghỉ lễ cả đội 6x 1 = 6 người/ngày + 1 Dev nghỉ phép 1 x 4 = 4 người/ngày) = 10người/ngày - Capacity Sprint 5: 60 - 10 = 50người/ngày. - Số SP đề xuất cam kết: 24x (50:60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | - Story được chọn: C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP), C4 (3 SP). - Tổng SP: $5 + 8 + 5 + 3 = 21SP |
| Sprint Goal | "Cho phép khách hàng thực hiện trọn vẹn quy trình chọn sản phẩm rau củ, tạo đơn hàng từ giỏ và hoàn tất đặt hàng thanh toán khi nhận hàng thành công." |
| Lý do lựa chọn | Tập trung hoàn thành luồng giá trị cốt lõi cho người dùng cuối; ưu tiên xử lý dứt điểm toàn bộ các yêu cầu bắt buộc (Must-have: C1, C2, C3) trước các yêu cầu bổ sung. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế/Cập nhật giao diện tùy chọn "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" trên màn hình thanh toán | UI/UX | 4 |
| Cập nhật Schema Database để lưu thông tin phương thức COD và trạng thái đơn hàng | Database | 4 |
| Phát triển logic xử lý tạo đơn hàng COD, gửi thông báo xác nhận và xử lý trạng thái phía Backend | Development | 8 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu ngày 4: Thực tế còn 23SP, Lý tưởng còn 14,4 SP. - Chênh lệch: 23 - 14,4 = +8,6 SP - Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang từ Ngày 0 đến Ngày 2, không có story nào hoàn thành để đóng SP. - Rủi ro: Tắc nghẽn công việc (bottleneck), dồn ép tiến độ vào cuối Sprint (crunch time) hoặc thất bại Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Nguyên nhân: Xảy ra Scope Creep hoặc do tái ước lượng/phát hiện thêm task làm tăng SP. - Rủi ro: Gây quá tải cho Developers, phá vỡ kế hoạch cam kết và nguy cơ cao không đạt Sprint Goal. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Chọn Biểu đồ A - Hành động trong Daily Scrum: Kiểm tra các điểm nghẽn (task quá to hoặc tắc ở khâu testing), thực hiện chia nhỏ công việc và tăng cường pair programming để dứt điểm từng task. - Điều chỉnh Sprint Planning: Phân rã story thành task nhỏ hơn ($\le 1$ ngày công) và tuân thủ nghiêm ngặt Definition of Done (DoD). |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày danh sách các User Story đã hoàn thành/chưa hoàn thành trong Sprint và cập nhật trạng thái Product Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo tuân thủ đúng timebox và tạo môi trường trao đổi cởi mở |
| Developers | Trình diễn trực tiếp chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán COD trên hệ thống thực tế. |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp tính năng vừa demo, đưa ra phản hồi và đóng góp ý kiến dưới góc độ người dùng/kinh doanh. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- Cách xử lý của PO: Lắng nghe, ghi nhận yêu cầu "Thanh toán bằng mã QR", đánh giá giá trị kinh doanh và đưa vào Product Backlog để xem xét ưu tiên cho các Sprint tiếp theo. - Giá trị thể hiện: "Responding to change over following a plan" (Thích ứng với sự thay đổi hơn là đi theo một kế hoạch) và "Customer collaboration over contract negotiation"

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu thực hiện kiểm thử liên tục ngay khi từng task/story hoàn thành dev. |
| Stop | Dừng việc dồn toàn bộ công việc kiểm thử vào 2 ngày cuối cùng của Sprint. |
| Continue | Tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ giữa Dev và Tester để làm rõ tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) trước khi code. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử cuốn chiếu | Developers & Testers | 100% các Story khi xong Dev đều được test và nghiệm thu lỗi trong vòng 24h; không còn quá 2 lỗi nghiêm trọng tồn đọng ở 2 ngày cuối Sprint. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |